# Borang MRK 03

## LAPORAN PRESTASI KONTRAKTOR

**( CONTRACTOR’S PERFORMANCE )**

Nombor Pendaftaran : {!404\_DOCXTemplate\_pkkno}

Kontraktor

Nama Kontraktor : SIREH ENTERPRISE

Nombor Kontrak/Inden/

Pesanan Tempatan : SEBUTHARGA : PRK.K.BIL. : 13/2009 NO. INDEN : PPN 274

Tajuk Kerja : Melaksana dan menyiapkan kerja-kerja infrastruktur dan lain-lain kerja berkaitan untuk Projek Ternakan Udang Galah, Kg. Kerawai, Batu 5, Sik, Kedah.

Kos Projek : RM 170,403.00 Kos Sebenar ( RM ) : 174,852.20 ( *Jika Telah Ada* ).

Tarikh Mula Kontrak : 18-06-2009

Tarikh Siap Kontrak : 17-08-2009

Lanjutan Masa ( Sehingga ) : 31-08-2009 Tarikh Siap Sebenar : 10-09-2009

L.A.D Dikenakan : RM ……………... Sehari, dari …………..………… Sehingga ………….…………..

* SILA TANDAKAN ( X ) PADA PETAK-PETAK DIBAWAH YANG SESUAI MENGIKUT PENILAIAN PIHAK TUAN.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bil** | **Kriteria** | **Terbaik**  **90 % keatas** | **Baik**  **75 % - 80 %** | **Sederhana**  **50% - 74 %** | **Tidak Memuaskan**  **50 % kebawah** | **Catatan** |
| 1 | Pengurusan Tapak Bina  ( Site Organisation ) |  |  |  | ✓ |  |
| 2 | Pentadbiran  ( Administration ) |  |  |  |  |  |
| 3 | Perancangan / Kemajuan  ( Programming/Progres ) |  |  |  |  |  |
| 4 | Mutu Kerangka  ( Structure Quality ) |  |  |  |  |  |
| 5 | Mutu Kerja-Kerja  ( Service Quality ) |  |  |  |  |  |
| 6 | Mutu Kemasan  ( Finished Quality ) |  |  |  |  |  |
| 7 | Mutu Kerja-Kerja Luar  ( External Works Quality ) |  |  |  |  |  |
| 8 | Pengawasan Kontraktor-kontraktor Kecil/Pembekal Yang Dilantik.  ( Control of Nominated Sub-Contractor/Supplier ),  Jika Berkaitan |  |  |  |  |  |
| 9 | Sokongan / Ulasan  ( Recommendation / Remark ) | 1. Kelewatan adalah disebabkan oleh masalah dengan tuan-tuan tanah dan keadaan cuaca. 2. Kerja-kerja tersebut telah siap dilaksanakan dan mengikut kehendak Jabatan. | | | | |

TANDATANGAN : COP RAMI PEJABAT :

NAMA : TARIKH :

JAWATAN :

C:\Ridzam\Borang Jkr\Borang MRK 03.doc